工信部「揭榜挂帅」人工智能专题 — 申报任务

⏰ 截止日期: 2026年8月21日（后天）
推荐单位公示审查后，于9月7日前报送发改三部司局

一、项目背景

平方创想教育科技（以下简称"平方"）计划申报 工信部揭榜挂帅 · 人工智能专题。

该信息来源于王霞（清华大学方面联系人），她将工信部发布的揭榜挂帅通知文件（"人工智能.pdf"）转发给了 Gang Wang，并建议平方可以考虑联合清华大学来申报。

核心产品是平方的 「技转通」AI 智能体——一个赋能科技成果转化的 AI 平台，已在以下城市落地部署：

- ✅ 无锡（已上线，有媒体报道：无锡日报《"技转通"AI智能体在锡首发》）

- ✅ 上海徐汇（本月即将上线，强调大院大所、模数空间、创智学院）

- 🔄 深圳龙岗（支持中，尚未上线）

- ✅ 海淀（人才大脑方案中融合了成果转化功能）

二、申报架构

| 角色 | 单位/人员 |
| --- | --- |
| 推荐单位 | 清华大学 |
| 牵头单位 | 平方创想教育科技（待确认，也可能联合未来科学城/技术交易所） |
| 校内对接人 | 陈劲 — 清华大学技术创新中心主任、经管学院教授 |
| 清华联系人 | 王霞 (wang xia) |
| 公司负责人 | Gang Wang (好搭档老王) |
| 材料撰写 | wanqi（已完成揭榜任务书初稿、苏州园区科技领军人才创业类项初稿） |

三、用户上传的附件（请 AI 解析处理）

以下文件由用户上传，AI 需要解析内容并用于后续任务：

| 附件 | 说明 | AI 应如何处理 |
| --- | --- | --- |
| 人工智能.pdf | 工信部揭榜挂帅通知原文 | Kelly 解析：提取申报要求、评审标准、时间节点、指标要求 |
| 揭榜任务书 - 初稿.docx | wanqi 撰写的揭榜任务书初稿 | Kelly 解析 + Alice 完善：对照通知要求补充完善 |
| 附件1：苏州工业园区科技领军人才创业类项 - 平方.doc | 平方在苏州园区的另一份申报材料（可参考） | Kelly 解析：提取平方公司信息、团队信息、技术指标等可复用内容 |
| 揭榜挂帅材料清单截图 | 需要提交的证明材料清单 | 已在下方第四节列出 |

四、需要准备的申报单位证明材料（5项）

IMPORTANT

以下材料需要公司内部提供原件，AI 可协助撰写说明文档和整理框架。

- 上一财年整体业务收入证明 — 财务会计报表、纳税证明等

- 上一财年研发投入证明 — 财务会计报表等

- 研发能力证明 — 专利、标准、知识产权等

- 相关荣誉证明 — 高新技术企业认定、企业技术中心、重点实验室、比赛奖励等

- 攻关产品/服务性能指标及应用推广效果 — 第三方测试材料等

五、AI 需要完成的任务

🔴 紧急（8.21 前必须完成）

- 解析通知原文

  - 解析 人工智能.pdf，提取：申报条件、评审指标、技术方向、考核要求

  - 输出结构化的「申报要求速查表」

- 完善揭榜任务书

  - 基于 wanqi 的初稿 + 通知要求，补充完善以下部分：

    - 未来三年发展目标及融资情况

    - 考核指标（技术/知识产权/科技成果/经济/社会指标，分阶段目标）

    - 主要团队成员简介

    - 拟办企业信息（注册资金、股权）

    - 关联公司信息

  - 突出「技转通」的差异化优势：已在无锡/上海/深圳/海淀落地

- 准备证明材料清单 + 缺口分析

  - 对照第四节的 5 项材料要求，分析平方目前能提供哪些、缺什么

  - 产出一份「材料准备进度跟踪表」，标明每项材料的负责人和状态

🟡 重要（9.7 前完成）

- 起草技转通产品能力说明书

  - 基于已有落地案例，撰写产品性能指标和推广效果证明文案

  - 覆盖无锡、上海徐汇、深圳龙岗、海淀四个城市的部署情况

- 清华联合申报协调备忘

  - 整理与清华大学合作申报的关键事项：

    - 陈劲教授的角色定位

    - 清华作为推荐单位的流程

    - 各省推荐限额（每专题不超过3个）

如果有没想到的任务，chief AI自行判断。

六、关键约束

- 截止日期: 8月21日提交材料，9月7日前推荐单位报送

- 推荐限额: 每省每专题推荐不超过3个

- 联合申报: 平方 + 清华大学（技术创新中心）

- 核心产品: 技转通 AI 智能体（科技成果转化方向）

- 已有资产: 无锡日报媒体报道、多城市落地案例、苏州园区申报材料可复用